## Q&A
TOR # | Description | Responsible by
Concerns
2.7.7, 2.7.8 | เนื่องจากปฏิเสธการแก้ไข DPIS, e-Office ไปแต่แรกรวมถึงเสนอ solution ทำ LDAP กลางให้ จะสรุปยังไง | Excise
2.6.7.14.2 | เนื่องจากปริมาณการจราจรเครือข่าย Agile Controller จับไม่ได้ จะสรุปยังไงต่อ | Huawei
การ integrate DPIS ตามที่เก็บ Requirement ยังต้องทำอยู่ไหม
การ integrate e-Office จะนำ Design ไป sign off กัน นัดได้วันไหน
Question
2.6.7.3 ถึง 2.6.7.8, 2.6.7.10 | ไม่มีบอกว่ากรองข้อมูลด้วยอะไร (วัน สัปดาห์ เดือน) | Excise
2.6.7.11 | เป็น report การเตือนการเข้าใช้งานต่างพื้นที่ ทาง Skyhigh จะต้องทำ Database ของ terminal ต่างๆ จะเสร็จเมื่อไร | Skyhigh (Refered พี่เอ้ก)
2.6.7.12 | เป็น report การเตือนการเข้าใช้งานโดยระบุอุปกรณ์ หมายความว่า ต้องมีการระบุทีละอุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบใช่ไหม | Excise
2.6.7.13 | เป็น report การเตือนการใช้งานในเวลาที่กำหนดให้ตรวจสอบ คือการแจ้งเตือนอะไร | Excise
2.7.3.6 | การต่ออายุหมายถึง Guest เท่านั้น หมายถึงส่วนสร้าง ticket เท่านั้นใช่ไหม | Huawei
2.7.11 | OTP ของ guest AC รองรับไหม | Huawei
2.7.16.8 | สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบ คืออะไร ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง | Excise
Addition
| การ integrate DPIS ตามที่เก็บ Requirement ยังต้องทำอยู่ไหม | Excise
| การ integrate e-Office จะนำ Design ไป sign off กัน นัดได้วันไหน | Excise
| LDAP ของ Email จะได้วันไหน (ต้องส่ง NDA) | Skyhigh